## Pado
파도여행 프로젝트 일정
종료일 | 2014-04-10
시작일 | 2014-03-13
단계 | Task | 화면목록 |  |  |  | M (3월)
[6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
|  | 유지 | 개선 | 신규 | 합 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-29 | 2014-03-30 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-29 | 2014-03-30 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16
착수 | 업무준비 | bar: 2014-03-13 to 2014-03-14; 2014-03-16
퍼블리싱 | 서브페이지 |  |  |  | 0 | bar: 2014-03-17 to 2014-03-20; 2014-03-22 to 2014-03-23
파도페이지 | bar: 2014-03-21; 2014-03-24 to 2014-03-25; 2014-04-01
계정 | bar: 2014-04-02 to 2014-04-07
파도소개 | bar: 2014-04-08 to 2014-04-10; 2014-04-12
개발 | 개발 작업후 코딩 디버깅 |  |  |  |  | 2014-03-13: 개발 일정에 맞추어 진행 (실시간으로 계속 봐드릴 순 없고, 최종 검수 단계에서 수정사항 받아서 처리하겠습니다~)

## 주요일정 (hidden)
Monthly Schedule _ 2013년 12월 ~ 2014년 1월
⊙ 삼성드림클래스 Back End Service 컨설팅 프로젝트 주요 일정 / * 작성자: 윤용섭 부장 * Date: 2013.12.16
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
주요 TASK |  | 13년/12/16 프로젝트 준비 (프로젝트 계약/롤 세팅 등) 프로젝트 체크사항 작성 (시스템, 계정, 자료 등) | 17 1차 자료 수집 및 분석 (현사이트분석, 제안 자료 등) 프로젝트 계획 수립 (일정정의/진행방안 등) 현업 1차 인터뷰 실시 (사무국 담당자/팀장님) | 18 프로젝트 이해 (자료분석,고객 비즈니스의 이해) | 19 현업 2차 인터뷰 실시 (사무국 담당자/팀장님) | 20 | 21
PM : Checkup
비고 |  | - 프로젝트 일정(Draft)
주요 TASK | 22 | 23 현업 3차 인터뷰 실시 (사무국 담당자/팀장님) 업무단위별 프로세스 정의 (단위별 프로세스 정의) | 24 단위 업무별 1차 화면설계 (화면설계 및 현업 리뷰) 메뉴 구조도 리뷰 (사무국/팀장님) | 25 / 크리스마스 | 26 | 27 | 28
비고 |  |  | - IA 프로트 타입 - 단위별 업무 프로세스 개념도
주요 TASK | 29 | 30 단위 업무별 1차 화면설계 (화면설계 및 현업 리뷰) | 31 | 14년/1/1 / 신정 | 2 1차 화면설계 리뷰 (사무국 / 팀장님) | 3 | 4
비고
주요 TASK | 5 | 6 단위 업무별 1차 화면설계 (화면설계 및 현업 리뷰) 1차 화면설계 리뷰 및 고도화 (사무국 / 팀장님) | 7 | 8 | 9 | 10 화면설계 고도화 (리뷰 사항 반영된 화면설계 고도화) | 11
비고
주요 TASK | 12 | 13 화면설계 고도화 (리뷰 사항 반영된 화면설계 고도화) 완료보고 준비 (프로젝트 성과 및 개선) | 14 | 15 | 16 | 17 프로젝트 완료보고 | 18
비고 |  |  |  | - 화면설계 산출물
주요 TASK | 19 | 20 | 21 | 22 Main Page Component 구성 정의 (&Design Ideation) | 23 | 24 리뉴얼 전략 방안 리뷰 (Key Success Factors 도출) | 25
PLAN : Approach / 핵심전략셋팅
비고 | [5 empty] | - 컨텐츠 구성전략 - IA/UI 프로토타입 산출